УТВЕРЖДЕН

приказ МКУ Управление ОКС

муниципального образования

городской округ «Долинский»

от 19 февраля 2024 года № 42-ОД

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

_____МБДОУ_«Детский сад «Родничок» с.Быков Долинского района Сахалинской области________

наименование организации

на 2024 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие полноты и актуальности информации об организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Размещение на сайте организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. | 31 января 2024 года | Шустова В.И. – юрис – консульт; Лущенко М.С. – ответственный сотрудник за работу с официальным сайтом МБДОУ | https://rodnichok-bikov.tvoysadik.ru/sveden/budget | 31 января 2024 г. |
| Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостаточно высокий уровень доли получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации. | Проработка на информационном совещании «Кодекса профессиональной этики педагогических работников МБДОУ» | 26 января 2024 | Ли Л.В. – заместитель заведующего по ВМР. Маламура З.Ф. -заведующий | Информационное совещание с сотрудниками ДОУ на тему: кодекс профессиональной этики» Протокол №3 от 04.02.2024 | 04февраля 2024 |
| Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостаточно высокий уровень доли получателей образовательных услуг, положительно оценивающих удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией. | Организация коррекционно – логопедической работы с детьми ОВЗ МБДОУ. | 15 января 2024г. | Ли Л.В. – заместитель заведующего по ВМР. Маламура З.Ф. -заведующий |  | 29 мая 2024г. |

Заведующий                                                                                                        Маламура З.Ф.